ПАСПОРТ ПРОЕКТА

внедрения федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования  ЧОУ «Перфект-гимназия»

2016-2020 уч.год

| НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА | Модель внедрения федерального государственного образовательного стандарта Среднего общего образования |
| --- | --- |
| НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА | Федеральные документы по введению и реализации ФГОС СОО: - Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013- 2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 г. № 2148-р; - Закон об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ; - Федеральный закон от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений"; - Типовое положение об общеобразовательном учреждении (ред. от 10.03.2009), утвержденное постановлением Правительства РФ от 19 марта 2001 года № 196; - СанПиН 2.4.2. 2821 –10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993); - Национальная доктрина образования Российской Федерации до 2021 года; - Концепция долгосрочного социально- экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008г. № 1662-р; - Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утвержденная Президентом Российской Федерации 04 февраля 2010 г. Пр -271; - План действий по модернизации общего образования на 2011- 2015 годы, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2010 года № 1507-р; - Распоряжение Правительства РФ от 7 февраля 2011 г. № 163- р «О Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011 - 2015 годы»; - Постановление Правительства РФ от 31 мая 2011 г. № 436 «О порядке предоставления в 2011 – 2013 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем общего образования»; - Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897; - Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г., регистрационный номер 19676); - Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986, зарегистрированы в Минюсте России 3 февраля 2011 г., регистрационный номер 19682); - Приказ Mинздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих»; - Приказ Минобрнауки России от 27 декабря 2011 г. № 2885 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/2014 учебный год»; - Письмо Министерства образования Российской Федерации от «12» мая 2011 года № 30 -296 «Об организации внеурочной деятельности в образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные программы начального общего образования»; - Положение о формах и порядке проведения государственной (итоговой) аттестации, освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования (утверждено приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.11.2008 г. № 362). Документы общеобразовательного учреждения (локальные акты) по введению и реализации ФГОС СОО: Локальные акты ОУ, обеспечивающие нормативно-правовые условия для внедрения и реализации федерального государственного образовательного стандарта: по организационному обеспечению: - Устав образовательного учреждения; - Основная образовательная программа основного общего образования, (утвержденная в соответствии с Уставом ОУ); - Правила внутреннего распорядка образовательного учреждения; - Договор образовательного учреждения с родителями (законными представителями) обучающихся по введению и реализации ФГОС СОО; - Договор о сотрудничестве общеобразовательного учреждения и учреждений дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности; - Положение о деятельности в образовательном учреждении общественных (в том числе детских и молодежных) организаций (объединений); - Положения о формах самоуправления образовательного учреждения; - Положение о портфолио достижения обучающихся; - Положение о педагогическом совете образовательного учреждения; - Приказ о создании в образовательном учреждении рабочей группы по введению ФГОС СОО; - Приказ о создании в образовательном учреждении рабочей группы по проектированию основной образовательной программы основного общего образования; - Приказ об утверждении плана – графика (сетевого графика, дорожной карты) введения ФГОС основного общего образования в образовательном учреждении; - Приказ о создании и полномочиях методических объединений педагогов в образовательном учреждении; по научно-методическому обеспечению: - Положение об осуществлении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся образовательного учреждения; - Положение о мониторинге результатов обучающихся по освоению ООП основного общего образования обучающимися (метапредметные, предметные, личностные результаты); - Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных; - Приказ об утверждении основной образовательной программы основного общего образования образовательного учреждения; - Приказы об утверждении рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); - Приказ об утверждении программ внеурочной деятельности; - Приказ об утверждении списка учебников в соответствии с федеральными перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном процессе, а также учебных пособий, допущенных к использованию в образовательном процессе; по кадровому обеспечению: - Должностные инструкции работников образовательного учреждения, осуществляющих введение и реализацию федерального образовательного стандарта основного общего образования; - Приказ об утверждении плана – графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательного учреждения в связи с введением ФГОС СОО; - Приказ о распределении педагогической нагрузки. по информационному обеспечению: - Положение об организации и проведении публичного отчета образовательного учреждения; - Положение об Интернет – сайте образовательного учреждения. - Приказ о возложении ответственности за ведение сайта и электронной почты. - Инструкция по организации делопроизводства (электронного документооборота) в образовательном учреждении. - Соглашения с родителями (законными представителями) обучающихся о персональных данных для ведения электронных дневников и журналов. - Согласие родителей обучающихся (законных представителей) на обработку персональных данных в целях: обеспечения учебного процесса подопечного, медицинского обслуживания, ведения статистики, участия во Всероссийских олимпиадах школьников и конкурсах; по финансовому обеспечению: - Положение об оплате труда работников образовательного учреждения. - Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников образовательного учреждения. - Положение об оказании платных дополнительных образовательных услуг; по материально – техническому обеспечению: - Положение об учебном кабинете; - Положение об информационно – библиотечном центре; - Приказ о хранении и использовании оборудования, поставленного в рамках ФГОС начального и основного общего образования и др. |
| ЦЕЛЬ ПРОЕКТА | Переход на ФГОС в средней школе при минимизации рисков |
| ЗАДАЧИ ПРОЕКТА | - Привести нормативно-правовую базу ОУ в соответствие с законодательством. - Создать условия обеспечения готовности учителя по переходу на ФГОС СОО. - Привести материально-техническую базу в соответствие с требованиями ФГОС СОО. - Обеспечить финансово-экономическое сопровождение проекта. - Провести мониторинговые исследования и организовать контроль хода реализации проекта. |
| СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ | 1 сентября 2016 – август, 2019 |
| ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА |  |
| СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЁРЫ | Институты повышения квалификации работников образования разных уровней; Образовательные учреждения города. |
| РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА | - будет создана нормативно-правовая база в образовательных учреждениях, обеспечивающая переход на стандарты второго поколения на уровне Средней школы; - все педагоги среднего общего образования будут готовы к переходу на стандарты второго поколения; - материально-техническая база образовательных учреждений будет соответствовать требованиям ФГОС; - финансово – экономическое сопровождение образовательного процесса будет обеспечено за счет бюджетных средств. |

ВВЕДЕНИЕ

Все мы являемся  свидетелями того, как быстро меняется рынок труда, как появляются новые профессии, освоение которых зависит  от нашей мобильности, способности переучиваться или наращивать новые знания. Мы видим, как быстро развиваются технологии. Поэтому перед системой образования стоят новые задачи.

В Концепции социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года записано: «Стратегической целью является достижение уровня экономического и социального развития, соответствующего статусу России как ведущей мировой державы XXI века, занимающей передовые позиции в глобальной экономической конкуренции и надежно обеспечивающей национальную безопасность и реализацию конституционных прав граждан... Достижение этой цели означает формирование качественно нового образа будущей России к концу следующего десятилетия… Это будет экономика знаний и высоких технологий». Таким образом, четко прослеживается связь  между развитием экономики и развитием образования: необходимым условием формирования инновационной экономики является модернизация системы образования, становящейся важнейшей предпосылкой динамичного экономического роста и социального развития общества, условием благополучия и безопасности страны.

Целями госпрограммы РФ «Развитие образования» на 2015-2020 годы являются: обеспечение соответствия качества российского образования меняющимся запросам населения и перспективным задачам развития российского общества и экономики; повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах инновационного социально ориентированного развития страны.

Система образования должна стать гибкой, адаптивной  и обеспечить  успешную социализацию ребенка в быстро меняющемся мире.

Федеральные государственные образовательные стандарты вводятся  в систему нормативного правового обеспечения развития образования на основе Закона об образовании в Российской Федерации  (293-ФЗ ст.11). Они служат гарантией конституционного права граждан на образование.

Введение федеральных государственных  образовательных стандартов соответствует также ст. 13 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах. В контексте прав человека образовательный стандарт является документом, который создает важные условия осуществления права на образование и который по своему содержанию должен соответствовать как правам ребенка, так и правам лиц, занимающихся  образовательной деятельностью.

В Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» (утверждена Президентом Российской Федерации 4 февраля 2010 года), записано: «Новые стандарты – требования о том, какими должны быть школьные программы, какие результаты должны продемонстрировать дети, какие условия должны быть созданы в школе для достижения этих результатов». Распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 № 1507-р «О плане действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы» определяет порядок поэтапного введения  федерального государственного образовательного стандарта (далее по тексту ФГОС). Согласно этому документу с 2015-2016 учебного года запланировано обязательное введение ФГОС в основной школе.

Схема последовательности введения ФГОС

| Учебный год | Классы, переходящие на ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010/11 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011/12 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012/13 | 1 | 2 | 3 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 2013/14 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 6 |  |  |  | 10 |  |
| 2014/15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 7 |  |  |  | 11 |
| 2015/16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8 |  |  |  |
| 2016/17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 9 |  |  |
| 2017/18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 10 |  |
| 2018/19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 11 |
| 2019/20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 2020/21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2021/22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

|  | Обязательное введение ФГОС |
| --- | --- |
|  | Введение ФГОС по мере готовности |

В приказе Министерства образования и науки от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении и внедрении в действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (ФГОС ООО) четко определены новые требования к стандарту второго поколения, а также к результатам освоения программы основного общего образования, её структуре и условиям реализации. В качестве важнейших целевых индикаторов выполнения  Федеральной целевой программы  развития образования  на 2011-2015 годы, которая утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011г. № 61, закреплено достижение следующих уровней: уровня доступности образования в соответствии с современными стандартами для всех категорий граждан независимо от местожительства, социального и имущественного статуса, состояния здоровья и уровня соответствия образования современным стандартам. Поэтому появляется необходимость разработки последовательной системы управленческих действий на уровне образовательного учреждения по сопровождению перехода на ФГОС ООО - модели внедрения ФГОС ООО.

В данной работе под моделью мы понимаем теоретически выстроенная совокупность представлений о том, как выглядит система управления ФГОС ООО, как она воздействует на объект управления, как адаптируется к изменениям во внешней среде, чтобы управляемая организация могла добиваться поставленных целей, устойчиво развиваться и обеспечивать свою жизнеспособность. Она включает в себя принципы менеджмента, стратегическое видение, целевые установки и задачи, структуру и порядок взаимодействия её элементов, аналитический мониторинг и контроль за ситуацией.

В разработанном нами проекте «Модель внедрения федерального государственного стандарта основного общего образования» определены основные направления управленческой деятельности и поставлены задачи, которые должны быть решены при организации внедрения ФГОС ООО. Руководителю образовательного учреждения предложен инструментарий для анализа ресурсов образовательного процесса в образовательном учреждении к условиям реализации основной образовательной программы среднего общего образования (ООП СОО) в соответствии с требованиями ФГОС.

Мероприятия по реализации представленного проекта могут быть начаты в настоящее время и без наличия ООП ООО в образовательном учреждении, так как сроки опубликования примерных образовательных программ откладываются (в соответствии с приказом Министерства образования и науки от 18.02.2013 № 98 «О рабочей группе по разработке порядка разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра основных образовательных программ»), а организовать деятельность по созданию условий для внедрения стандартов необходимо уже в настоящее время.

Предлагаемый в проекте набор управленческих действий является примерным, так как существуют особенности региональной и муниципальной нормативно-правовой базы, модели управления, коллективов педагогов образовательных учреждений. Кроме того, предложенная последовательность выполнения управленческих шагов определяется каждым образовательным учреждением самостоятельно с учетом его уровня готовности и уровнем управленческого потенциала.

АКТУАЛЬНОСТЬ

Основные задачи модернизации российского образования – повышение его доступности, качества и эффективности. Это предполагает не только масштабные структурные институциональные, организационно - экономические изменения, но в первую очередь – значительное обновление содержания образования в соответствии с современными требованиями. В качестве ценностных ориентиров новых стандартов выделено формирование российской идентичности как условие укрепления российской государственности, развития в России гражданского общества. Таким образом, сформулирован современный национальный воспитательный идеал личности гражданина России. Он должен быть высоконравственным, творческим, компетентным гражданином России, принимающим судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа России.

Важнейшими качествами личности становятся инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей  жизни. Главным условием решения этой задачи является введение Государственного стандарта второго поколения. На сегодняшний день это самая актуальная тема в образовании.

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (ФГОС ООО) утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря  2010 г. № 1897. Обязательный переход всех общеобразовательных учреждений на новые основные образовательные программы, соответствующие требованиям ФГОС СОО, будет осуществлен с 01 сентября 2020 года. В связи с этим  школа обязана подумать над процессом безболезненного перехода на ФГОС СОО. По ним будет работать вся  основная школа страны. Цель поставлена, государственный заказ сформулирован. Сегодня мы рассматриваем ФГОС как объективную реальность, как свершившийся факт. На уровне государства проделана огромная работа: определены ведущие принципы ФГОС общего образования – принципы преемственности и развития. Основная часть работы по внедрению ФГОС СОО  ложится на образовательное учреждение, но эта работа облегчается тем фактом, что начальная школа работает в условиях эксперимента четвертый год .  Таким образом, ФГОС СОО логично и содержательно продолжает ФГОС ООО.  Гимназия планирует переход на ФГОС СОО в 2019/2020 учебном году.

Стандарты первого поколения выполнили задачу  сохранения единого образовательного пространства, которые  обеспечивали академическую мобильность учащихся, но, вместе с тем, стали фактором консервации школьного образования. Стандарты второго поколения – это средство обеспечения стабильности заданного уровня качества образования и его постоянного воспроизводства и развития.

Принципиальное отличие новых стандартов заключается в том, что целью является не предметный, а личностный результат. Важна, прежде всего, личность самого ребенка и происходящие с ней в процессе обучения изменения, а не сумма знаний, накопленная за время обучения в школе. Федеральный государственный образовательный стандарт - это совокупность трех систем требований:

- требований к результату образования,

- требований к структуре основных образовательных программ (то, как школа выстраивает свою образовательную деятельность),

- требований к условиям реализации стандарта (кадры, финансы, материально-техническая база, информационное сопровождение и пр.).

В качестве основного результата образования выступает овладение набором универсальных учебных действий, позволяющих ставить и решать важнейшие жизненные и профессиональные задачи. Прежде всего, в зависимости от задач, с которыми предстоит столкнуться непосредственно школьнику и выпускнику во взрослой жизни, и разрабатывался новый образовательный стандарт. Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий (УУД). Овладение УУД дает учащимся возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений на основе формирования умения учиться. Эта возможность обеспечивается тем, что УУД - это обобщенные действия, порождающие мотивацию к обучению и позволяющие учащимся ориентироваться в различных предметных областях познания.

Школе сегодня необходимы серьезные системные изменения, которые обеспечат  реализацию стандартов второго  поколения в основной школе. Новое понимание результативности образования, заложенное во ФГОС НОО и ФГОС ООО, заставляет по-новому осмыслить проблему преемственности начальной и основной ступеней общего образования.

При этом мы должны ясно понимать, что результаты образования и результаты реализации новых образовательных стандартов,  в первую очередь, зависят от качества работы педагогов. Внедрение ФГОС СОО в практику работы учителей сопряжено с серьезными системными изменениями.

Круг проблем достаточно широк:  отсутствие нормативно-правовой базы в ОУ, проблема отбора содержания образования,  несоответствие или недостаточность  условий реализации ФГОС (материальных, кадровых, финансовых), обеспечение системно-деятельностного подхода в образовании, формирование и диагностика УУД,  организация внеклассной учебной деятельности, новые требования к результатам образования, пути достижения  заданных стандартом  результатов,  недостаточность инструментария для проведения диагностики достижения результатов, новые подходы к оцениванию, государственно-общественное управление ОУ, взаимодействие семьи и школы, финансирование внеурочной деятельности, оценка эффективности  деятельности школы.

Ориентируясь на принцип Парето (соотношение 80:20), мы решили, что этот принцип может быть полезен в решении  проблем перехода на ФГОС: выбрав 20% от всего количества проблем мы хотим получить 80% улучшения . Мы выбрали  четыре основные  наиболее значимые для перехода на стандарты  второго поколения проблемы на решение которых мы можем положительно влиять:

- Отсутствие нормативно-правовой базы в конкретных образовательных учреждениях, обеспечивающей переход на стандарты второго поколения на уровне основной школы.

- Неготовность педагогов основного общего образования к переходу на стандарты второго поколения.

- Несоответствие материально-технической базы  образовательных учреждений требованиям ФГОС СОО.

- финансово – экономического сопровождения образовательного процесса

Для решения данных проблем  мы предлагаем проект модели внедрения ФГОС СОО.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Цель:

Обеспечение перехода на ФГОС  на 3 ступени образования при минимизации  рисков.

Задачи:

- Привести нормативно-правовую базу  ОУ в соответствие с законодательством.

- Создать условия обеспечения готовности учителя по переходу на  ФГОС СОО, выбор профиля..

- Привести материально-техническую базу в соответствие с требованиями ФГОС СОО.

- Составить смету финансово-экономического  сопровождения  проекта.

- Провести мониторинговые исследования и организовать контроль  хода  реализации основного этапа  проекта и профильных направлений..

Пути проектного решения:

- Управление введением ФГОС.

- Научно-методическое, информационное, психологическое сопровождение деятельности учителя.

- Составление сметы финансово-экономического сопровождения.

- Мониторинг и контроль хода реализации основного этапа проекта.

Гипотеза:   если будет  выполнен весь спектр условий, определенный Моделью перехода на   новый стандарт второго поколения, то переход основной школы на федеральный государственный образовательный  стандарт будет  осуществлен с минимальными рисками,

Анализ ситуации и желаемые результаты

В результате реализации проекта:

- будут решены внутренние проблемы готовности школы на каждом этапе перехода на Стандарты второго поколения в основной школе;

- будет создана  нормативно-правовая база в образовательных учреждениях, обеспечивающая переход на стандарты второго поколения, на уровне основной школы;

- все педагоги основного общего образования будут готовы к переходу на стандарты второго поколения;

- материально-техническая база  образовательных учреждений будет соответствовать требованиям ФГОС;

- финансово – экономическое сопровождение образовательного процесса будет обеспечено за счет бюджетных и дополнительных средств (оказание платных образовательных услуг, аренда, гранты и т.д.).

Общая характеристика

| № | Показатель | Фактические данные |
| --- | --- | --- |
| Общая информация |  |  |
| 1. | Полное наименование учреждения | Частное общеобразовательное учреждение «Перфект-гимназия» |
| 2. | Юридический адрес | 692527, Город Уссурийск, ул. Пушкина, 5-б |
| 3. | Количество учащихся | 180 |
| Педагогический состав |  |  |
| 4. | Количество учителей | 39 |
|  | Квалификационная категория: |  |
|  | Высшая | 8 |
|  | Первая | 20 |
|  | Вторая | 11 |
|  | Педагог-психолог | 1 |
|  | Тьютор | 1 |
|  | Воспитатель группы продленного дня | 5 |
| 5. | Количество учебно-вспомогательного персонала: | 4 |
|  | Ведущий библиотекарь | 1 |
|  | Библиотекарь |  |
|  | Лаборант | 1 |
| Характеристика помещений |  |  |
| 6. | Общая площадь помещений | 2670 кв. м |
| 7. | Количество учебных кабинетов | 16 |
| 8. | Количество лабораторий | 2 |
| 9. | Количество мастерских | 0 |
| 10. | Количество спортивных сооружений: | 1 |
|  | Спортивный зал | 1 |
|  | Спортивная площадка | 1 |
|  | Тренажерный зал | 1 |
| 11. | Актовый зал | 1 |
| Реализуемые образовательные программы |  |  |
| 1. | Начальное основное образование (количество учащихся) | 74 |
| 2. | Основное общее образование (количество учащихся) | 71 |
| 3. | Среднее общее (полное) образование | 35 |
| 4. | Программы основного общего образования, обеспечивающие дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по английскому языку | 180 |
| 5. | Программы среднего общего образования, обеспечивающие дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по предметам, информационно-технологического, естественнонаучного, социального и физико-математического профилей | 3 ступень обучения Информационно-технологический профиль – 13 уч-ся Социально-экономический профиль- 4 уч-ся Физико-математический профиль-2 уч-ся Математико-биологический профиль-2 уч-ся Социально-гуманитарный профиль-14 уч-ся |

Управление внедрением ФГОС среднего  общего образования в образовательном учреждении

Одной из ведущих составляющих управленческой деятельности современной школы стало управление внедрением федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) основного общего образования, утверждённых приказом Министерством образования и науки России от 17.12.2010 № 1897, понимаемое как обеспечение взаимодействия субъектов управления по достижению поставленной цели. В настоящем случае такой целью является реализация ФГОС среднего общего образования, что требует постановки и достижения задач по обеспечению ресурсной базы, созданию условий внедрения и собственно реализации ФГОС.

Введение ФГОС СОО является сложным и многоплановым процессом. Важнейшими факторами, обеспечивающими его успешность, является:

- системность в создании условий к введению ФГОС СОО;

- комплексность всех видов сопровождения введения ФГОС СОО;

-своевременность и полнота мониторинга готовности общеобразовательных учреждений и муниципальных органов управления образованием к введению ФГОС СОО;

-выявление проблем в создании условий введения ФГОС СОО и своевременность их решения на всех уровнях управления.

В период введения ФГОС целесообразно пересмотреть целевые установки деятельности администрации образовательного учреждения, педагогов и родительской общественности. Только осознание необходимости совместных действий по стратегическому планированию достижения качественно новых результатов образования и ориентация на инновационные перспективы развития современного ОУ будут способствовать как решению проблем на всех уровнях системы образования, так и интеграции России в мировое образовательное пространство.

Принятию и введению ФГОС, как и любому начинанию, которое сопровождается изменениями существующего порядка вещей, сопутствует ряд рисков. Для успешного функционирования системы образования всех уровней, и в частности школы, важно свести к минимуму возможные проблемы.

Среди факторов риска (отсутствие достаточного финансирования, снижение мотивации педагогов вследствие отсутствия стимулов, сопротивление инновациям из-за опасения наращивания нагрузок и т. п.) особо выделяют такой риск, как неготовность учителей и администрации ОУ к введению ФГОС. В чем именно заключается эта неготовность, и какими могут быть эффективные пути решения данной проблемы (проблем) на уровне ОУ. Несмотря на существенную и значительную методическую поддержку введения ФГОС со стороны разработчиков (методические рекомендации, пособия и др.), анализ документации ОУ и результатов опросов педагогов позволяет нам констатировать: риск неготовности учителей и руководителей ОУ к введению ФГОС существует. Условно выделяют три группы проблем: общие, личностные и системные. 
Общие проблемы заключаются в неготовности педагогов:

- к планированию и организации образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС;

- синхронизации действий со всеми участниками образовательного процесса при введении ФГОС;

- изменениям в профессиональной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС;

- выявлению социального заказа с целью формирования комфортной развивающей образовательной среды.

Руководители образовательных учреждений (далее – ОУ) могут использовать примерный алгоритм реализации ФГОС основного общего образования как систему задач субъектов управления, приведенных в логике управленческого цикла (таблица).

Алгоритм реализации ФГОС  среднего общего образования

| Функции управления | Задачи субъектов управления ОУ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Руководители | Педагоги |
| Информационно-аналитическая | Получить и осуществить анализ информации: • о структуре и содержании ФГОС среднего общего образования; • требованиях ФГОС основного среднего образования: – к результатам освоения основной образовательной программы (далее – ООП) среднего общего образования; – структуре ООП среднего среднего образования; – условиям реализации ООП среднего общего образования; • условиях реализации ФГОС срднего общего образования (кадровых, финансовых, материально-технических, информационно-методических); • документальном сопровождении реализации ФГОС среднего общего образования; •образовательных потребностях обучающихся | Получить и осуществить анализ информации: • о структуре и содержании ФГОС СОО; • требованиях к организации образовательного процесса; • требованиях ФГОС среднего общего образования к планируемым результатам освоения ООП среднего общего образования; • предметных результатах освоения ООП среднего общего образования; • содержании программ отдельных учебных предметов, курсов, в т. ч. интегрированных; программе воспитания и социализации обучающихся; программе коррекционной работы; • системе оценки достижения планируемых результатов освоения ООП среднего общего образования |
| Мотивационно-целевая | Обеспечить мотивацию педагогов на изменение профессиональной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования (в первую очередь – реализацию системно-деятельностного подхода к организации образовательного процесса) | Обеспечить мотивированное участие в мероприятиях системы повышения квалификации и непрерывного повышения уровня профессиональной компетентности по освоению требований ФГОС среднего общего образования к организации образовательного процесса |
| Планово-прогностическая | Осуществить планирование деятельности: •по обеспечению соответствия условий реализации ООП требованиям ФГОС среднего общего образования (в первую очередь – кадровых) – сетевой график; • выявлению образовательных потребностей обучающихся; • разработке ООП (по каждому компоненту, включая согласование их содержания); • разработке учебного плана; • организации системы урочной и внеурочной деятельности, гарантирующих реализацию ООП по среднего направлениям деятельности ОУ по обеспечению достижения обучающимися результатов освоения ООП среднего общего образования (приложение) | Осуществить планирование деятельности: • по прохождению обучения на курсах повышения квалификации по проблеме внедрения ФГОС среднего общего образования; • участию в муниципальных мероприятиях системы непрерывного повышения уровня профессиональной компетентности по данной проблеме и в сетевых профессиональных сообществах; • получению методической помощи методистов муниципальной методической службы (консультирование по составлению ООП и тематического плана, организации образовательного процесса, в т. ч. при посещении уроков методистом); • разработке рабочей программы и тематического планирования; • освоению современных образовательных технологий и организации образовательной деятельности обучающихся (в т. ч. с использованием ИКТ); • развитию материально-технических и информационно-методических условий реализации образовательного процесса; • разработке механизмов диагностики достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП основного общего образования |
| Организационно-исполнительская | Обеспечить выполнение деятельности: • по изучению ФГОС среднего общего образования всеми участниками образовательного процесса; • повышению квалификации педагогов по проблеме внедрения ФГОС среднего общего образования; • установлению соответствия условий реализации ООП среднего общего образования требованиям ФГОС среднего общего образования и формированию механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; • формированию проблемных методических объединений (по разработке отдельных разделов ООП основного общего образования; освоению педагогами требований к организации образовательного процесса; разработке системы оценки достижения планируемых результатов освоения ООП) по внедрению ФГОС среднего общего образования; • согласованию разделов ООП; • формированию системы внутришкольного мониторинга внедрения ФГОС среднего общего образования (условия, процессы, результаты) | Обеспечить соответствие требованиям ФГОС среднего общего образования условий реализации образовательного процесса: • уровня профессиональной компетентности педагогов; • материально-технических и информационно-методических условий. Принять участие в работе одного из проблемных методических объединений по внедрению ФГОС среднего общего образования. Осуществить разработку программы и тематического планирования конкретного учебного предмета (курса), системы учебных заданий |
| Контрольно-диагностическая | Реализовать систему внутришкольного мониторинга внедрения ФГОС среднего общего образования (условия, процессы, результаты). Осуществить участие ОУ в мероприятиях системы внешней (независимой) оценки качества образования | Осуществить самодиагностику уровня выполнения требований ФГОС среднего общего образования к кадровым ресурсам. Осуществить анализ результатов внутреннего и внешнего мониторинга достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП |
| Регулятивно-коррекционная | Обеспечить принятие обоснованных управленческих решений по осуществлению необходимых изменений в условиях и процессах в соответствии с приоритетами ООП основного общего образования ОУ | Внести необходимые изменения, обеспечивающие устранение выявленных негативных результатов, в систему профессиональной деятельности. Обобщить и транслировать опыт результативной профессиональной деятельности |

Оценить эффективность работы по внедрению и реализации ФГОС СОО можно по критериям когнитивного, мотивационного, личностного технологического аспектов и анкетированию педагогов «Готовность к внедрению ФГОС СОО»

Нормативно – правовое сопровождение внедрения и реализации ФГОС  среднего общего образования общеобразовательного учреждения.

Деятельность образовательных учреждений по введению федеральных государственных образовательных стандартов общего образования регламентируется следующими нормативно – правовыми документами: федеральными, региональными, муниципальными и документами общеобразовательного учреждения (локальными актами).

Задача: привести нормативно-правовую базу  ОУ в соответствие с законодательством.

Нормативно – правовое сопровождение введения и реализации ФГОС  среднего общего образования осуществляется в три этапа:

- подготовительный этап – создание нормативно – правовой базы общеобразовательного учреждения в  соответствии с федеральным, региональным и муниципальным законодательством;

- основной этап – обеспечение соответствия, пополнения и исполнения законодательной базы общеобразовательного учреждения в соответствии  с действующими и вновь изданными законодательными документами;

- заключительный этап – корректировка и полное исполнение нормативно – правовой базы общеобразовательного учреждения с учетом федерального, регионального и муниципального законодательства.

Федеральные документы по введению и реализации ФГОС СОО:

-  Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 г. № 2148-р;

- Федеральный закон от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений"

- Типовое положение об общеобразовательном учреждении (ред. от 10.03.2009), утвержденное постановлением Правительства РФ от 19 марта 2001 года  № 196;

- СанПиН 2.4.2. 2821 –10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993);

- Национальная доктрина образования Российской Федерации до 2021 года;

- Концепция долгосрочного социально - экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008г. № 1662-р;

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утвержденная Президентом Российской Федерации 04 февраля 2010 г. Пр -271;

- План действий по модернизации общего образования на 2011- 2015 годы, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2010 года № 1507-р;

- Распоряжение Правительства РФ от 7 февраля 2011 г. № 163- р «О Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011 - 2015 годы»;

- Постановление Правительства РФ от 31 мая 2011 г. № 436 «О порядке предоставления в 2011 – 2013 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской  Федерации на модернизацию региональных систем общего образования»;

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897;

- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья  обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г., регистрационный номер 19676);

- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986, зарегистрированы в Минюсте России 3 февраля 2011 г., регистрационный номер 19682);

- Приказ № 209 от 24 марта 2010 г. (Зарегистрирован Минюстом России 26 апреля 2010 г. регистрационный №16999) «О порядке аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений»;

- Приказ Mинздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих»;

- Приказ Минобрнауки России от 27 декабря 2011 г. № 2885 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию,; Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 мая 2012 г. N 413 г. Москва "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования" (с изменениями и дополнениями: приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 года № 1645, приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 года № 1578);

Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28.06.2016 года № 2/16-з).

- Письмо Министерства образования Российской Федерации от «12» мая 2011 года № 30 -296 «Об организации внеурочной деятельности в образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные программы начального общего образования»;

- Положение о формах и порядке проведения государственной (итоговой) аттестации,  освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования (утверждено приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.11.2008 г. № 362).

Документы общеобразовательного учреждения (локальные  акты) по введению и реализации ФГОС СОО:

Нормативно-правовая база общеобразовательного учреждения должна обеспечивать четыре группы условий введения ФГОС:

Первая группа условий – это те условия, реализация которых однозначно требует либо принятия локального акта, либо изменения действующего локального акта, принятого на уровне ОУ. К ним относятся следующие требования введения ФГОС: эффективное управление ОУ с использованием информационно-коммуникационных технологий; внедрение новых финансово-экономических механизмов; обязательность участия обучающихся и их родителей в разработке ООП начального общего образования, проектировании образовательной среды школы, формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов; обновление содержания основной образовательной программы, а также методик и технологий ее реализации  в соответствии с динамикой развития системы образования и т.п.

Вторая группа условий – это условия, которые требуют принятия локального акта или изменения существующих, по решению ОУ (здесь, речь идет, преимущественно, о взаимодействии ОУ с другими субъектами). К этой группе относятся следующие требования введения ФГОС: выявление и развитие способностей обучающихся через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе социальной практики, используя возможности ОУ дополнительного образования детей; включение обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и действия и т.п.

Третья группа условий – это условия, которые не требуют принятия локального акта, но, тем не менее, требуют действий по созданию иных документов. Они нужны для реализации таких требований введения ФГОС как: использование в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа; эффективная самостоятельная работа обучающихся при поддержке педагогических работников; достижение планируемых результатов освоения ООП и т.п.

Четвертая группа условий не требует создания или изменения локальных актов. К ним следует отнести аспекты, связанные с кадровым обеспечением образовательного процесса, за исключением вопросов по НСОТ (например, непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательного учреждения).

Внедрение стандартов второго поколения предусматривает создание локальных актов, которые обеспечат организационное, научно-методическое,  кадровое и информационное обеспечение.

Локальные акты ОУ, обеспечивающие нормативно-правовые условия для внедрения и реализации федерального государственного образовательного стандарта      по организационному обеспечению:

- Устав образовательного учреждения;

- Основная образовательная программа основного общего образования, (утвержденная в соответствии с Уставом ОУ);

- Правила внутреннего распорядка образовательного учреждения;

- Договор образовательного учреждения с родителями (законными представителями) обучающихся по введению и реализации ФГОС СОО;

- Договор о сотрудничестве общеобразовательного учреждения и учреждений дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности;

- Положение о деятельности в образовательном учреждении общественных (в том числе детских и молодежных) организаций (объединений);

- Положения о формах самоуправления образовательного учреждения;

- Положение о портфолио достижения обучающихся;

- Положение о педагогическом совете образовательного учреждения;

- Приказ о создании в образовательном учреждении рабочей группы по введению ФГОС СОО;

- Приказ о создании в образовательном учреждении рабочей группы по проектированию Основной образовательной программы основного общего образования;

- Приказ об утверждении плана - графика (сетевого графика, дорожной карты) введения ФГОС  среднего  общего образования в образовательном учреждении;

- Приказ о создании и полномочиях методических объединений педагогов в образовательном учреждении.

Локальные акты ОУ, обеспечивающие нормативно-правовые условия для внедрения и реализации федерального государственного образовательного стандарта  по научно-методическому обеспечению:

 Положение об осуществлении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся образовательного учреждения;

 Положение о мониторинге результатов обучающихся по освоению ООП основного общего образования обучающимися (метапредметные, предметные, личностные результаты);

 Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации в  части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных,  метапредметных, личностных;

 Приказ об утверждении основной образовательной программы основного общего образования образовательного учреждения;

 Приказы об утверждении рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);

 Приказ об утверждении программ внеурочной деятельности;

 Приказ об утверждении списка учебников в соответствии с федеральными перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном процессе, а также учебных пособий, допущенных к использованию в образовательном процессе.

Локальные акты ОУ, обеспечивающие нормативно-правовые условия для внедрения и реализации федерального государственного образовательного стандарта по кадровому обеспечению:

  Должностные инструкции работников образовательного учреждения, осуществляющих введение и реализацию федерального образовательного стандарта основного общего образования;

 Приказ об утверждении плана - графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательного учреждения в связи с введением ФГОС ООО;

 Приказ о распределении педагогической нагрузки.

Локальные акты ОУ, обеспечивающие нормативно-правовые условия для внедрения и реализации федерального государственного образовательного стандарта по информационному обеспечению:

 Положение об организации и проведении публичного отчета образовательного учреждения;

 Положение об Интернет - сайте образовательного учреждения.

 Приказ о возложении ответственности за ведение сайта и электронной почты.

 Инструкция по организации делопроизводства (электронного документооборота) в образовательном учреждении.

 Соглашения с родителями (законными представителями) обучающихся о персональных данных для ведения электронных дневников и журналов.

 Согласие родителей обучающихся (законных представителей) на обработку персональных  данных в целях: обеспечения  учебного процесса подопечного, медицинского обслуживания, ведения статистики, участия во Всероссийских олимпиадах школьников и конкурсах.

Локальные акты ОУ, обеспечивающие нормативно-правовые условия для внедрения и реализации федерального государственного образовательного стандарта по  финансовому обеспечению:

 Положение об оплате труда работников образовательного учреждения.

 Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников образовательного учреждения.

 Положение об оказании платных дополнительных образовательных услуг.

Локальные акты ОУ, обеспечивающие нормативно-правовые условия для внедрения и реализации федерального государственного образовательного стандарта: по материально - техническому обеспечению:

- Положение об учебном кабинете;

- Положение об информационно - библиотечном центре;

- Приказ о хранении и использовании оборудования, поставленного в рамках ФГОС начального и основного общего образования и др

Информационное, научно-методическое и психологическое сопровождение педагога.

Кадровое обеспечение образовательного процесса  - одно из обязательных и первостепенных управленческих условий для успешного перехода образовательного учреждения к реализации Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования.

Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной программы основного общего образования включают:

- Укомплектованность образовательного учреждения педагогическими, руководящими и иными работниками;

- Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательного учреждения;

- Непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательного учреждения, реализующего образовательную программу основного общего образования.

Общие проблемы заключаются в неготовности педагогов:

- к планированию и организации образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС;

- синхронизации действий со всеми участниками образовательного процесса при введении ФГОС;

- изменениям в профессиональной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС;

Личностные проблемы (связанные с особенностями личности педагога):

- профессиональной усталости, отсутствием мотивации, и др.;

- с недостаточным уровнем теоретико-методологической подготовки в части изменений в технологии организации образовательного процесса, типологии уроков, организации проектной и исследовательской деятельности и т. п.;

- недостаточность опыта проектной и исследовательской деятельности;

Проблемы педагогов в части реализации требований ФГОС к структуре ООП:

- неумение формировать и реализовывать программу духовно-нравственного развития и воспитания школьников;

- сложности в организации внеурочной деятельности обучающихся в соответствии с требованиями к результатам освоения обучающимися ООП (в частности, личностным и метапредметным);

Для решения выявленных проблем при переходе школы на ФГОС  необходимо изменить деятельность педагогов и перед педагогическим коллективом поставить следующие задачи:

-  организация теоретической, психолого-педагогической подготовки педагогов;

-  обеспечение методического сопровождения участников апробации ФГОС;

-  изучение, обобщение и распространение опыта педагогов школы.

Возможные пути решения проблемы неготовности педагогов к введению ФГОС:

- Активное участие во всех мероприятиях, связанных с введением ФГОС;

- Теоретическое и практическое осмысление идеологии и методологии ФГОС;

- Развитие практики непрерывного профессионального образования

Эффективность обеспечения введения ФГОС зависит от того, насколько четко будут спланированы мероприятия, на какие цели они будут ориентированы и какие результаты с их помощью будут достигнуты.

Организационные мероприятия по подготовке к введению ФГОС должны способствовать:

- формированию в ОУ инновационной образовательной среды научно-методического сопровождения введения ФГОС;

- методическому сопровождению деятельности педагогических кадров ОУ в условиях введения ФГОС;

- подготовке и поддержке педагогического сообщества, школы и административного корпуса к профессиональной деятельности в условиях введения ФГОС;

- информационному просвещению общественности и семьи.

Для того, чтобы  определить стартовый уровень  готовности к введению ФГОС ООО учителей   проведено анкетирование «Готовность педагога к введению ФГОС ООО». В анкетировании приняли участие 33 респондента  - это учителя начальной и основной школы.

Анализ анкетирования показал:

- 80% учителей основной школы,72% учителей начальной школы готовы теоретически – это значит, что педагоги в основном знакомы с нормативными документами, через семинары, курсы, самостоятельного изучения ознакомились с теоретической частью  введения ФГОС, но необходимо углубить знания.

- 80% учителей основной школы,100% учителей начальной школы имеют информационную готовность. Таким образом, в лицее овладели информационными технологиями все педагогические работники начальной школы. Необходимо  продолжить  повышение  уровня обучения учителей основной школы.

-  50 % учителей основной школы  психологически  не готовы к введению инноваций.  Даже педагоги с большим стажем работы не готовы к кардинальным переменам в своей профессиональной деятельности. Это связано с   готовностью к работе только по шаблонам, а главное – с нежеланием вносить в свою деятельность коррективы,   которые могут сделать учебный процесс более интересным. Поэтому ко всему новому они испытывают негативное отношение.

Важные психологические  качества учителей начальных классов, как показали результаты диагностики, развиты лишь у 23% педагогов.  Наиболее редко проявляются такие качества, как: увлеченность педагогической деятельностью и ее результатами, уверенность в своих педагогических действиях, удовлетворенность от результатов педагогического труда.

При реализации программы по развитию психологической готовности к инновациям у педагогов формируются внутренняя позиция, проявление особого интереса к новому, мотивационная готовность к восприятию инноваций, коммуникабельность, корпоративность, креативность, толерантность, умение работать с информацией:

- 65% учителей основной школы,75% учителей начальной школы готовы к практической деятельности. Такие результаты говорят о том, что педагогический коллектив не в полной мере владеет практическими навыками ведения учебно-воспитательного процесса на уроках и внеурочное время.

Анкетирование  выявило затруднения и ряд проблем, препятствующих эффективности процесса введения ФГОС СОО.

На этапе введения ФГОС у педагогов  проявятся  основные затруднения:

- упрощенное понимание сущности и технологии реализации системно- деятельностного подхода;

- сложившаяся за предыдущие годы устойчивая методика проведения урока, необходимость отказа от поурочных разработок, накопившихся за многие годы;

- отсутствие готовности педагогических работников к планированию и организации образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС СОО;

- принципиальная новизна вопросов инструментально-методического обеспечения достижения и оценки планируемых результатов (личностных, метапредметных и предметных);

- отсутствие опыта разработки разделов основной образовательной программы основного образования.

Для выполнения поставленных задач работа организована в несколько этапов:

I этап. Подготовительный:   октябрь, 2016- август, 2017

-  Изучение стандартов второго поколение;

-  выбор тематики работы МО, , методической службы;

-  определение состава творческих и проблемных групп, творческих мастерских;

- определение тематики педсоветов, теоретических семинаров и психолого-педагогических практикумов;

-  разработка индивидуальных тем самообразования;

-  обзор – презентация литературы по методической теме, темам самообразования;

-  составление плана-графика контроля.

II этап. Основной: сентябрь, 2017 - август, 2019

-  Практическое обучение педагогов по использованию стандартов второго поколения

-  апробация новых форм оценивания образовательных результатов учащихся;

-  внедрение современных психолого-педагогических технологий, способствующих формированию УУД;

-  новые формы повышения квалификации (организационно-деятельностные игры, творческие мастерские, опережающее моделирование уроков, презентация ППО и т. д.)

-  реализация плана-графика контроля.

Активное внедрение результатов педагогических исследований, использование передового педагогического опыта коллег, опыта работы творческих и проблемных групп.

Формы работы:

1. Творческие отчеты

2. Защита проектов

3. Открытые уроки

4. Самообобщение опыта

5. Инновационная работа  (Приложение Г)

III этап. Заключительный. сентябрь 2019- июнь 2020 г. г.

·  Анализ работы педагогического коллектива над научно-методической темой (педсовет, школьный образовательный форум, НМС,, МО).

·  организация тематических выставок

·  оценка уровня профессионального мастерства педагогов школы

·  сбор и структурирование материалов из опыта работы

·  определение перспектив дальнейшего развития.

Требования к материально-техническому обеспечению по реализации ФГОС СОО

Федеральный государственный образовательный стандарт  основного общего образования представляет собой совокупность требований, обязательных для исполнения при реализации основной образовательной программы, в том числе, включает в себя государственные требования к материально-техническим условиям её реализации.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (УСЛОВИЯ) ПОЛУЧЕНИЯ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - общие характеристики инфраструктуры общего образования (включая параметры информационно-образовательной среды).

Стандарт предъявляет сущностно новые требования к материально-техническому и информационному оснащению образовательного процесса.

Особенности требований к материально-техническим и информационным условиям связаны с усилением требований к школьной инфраструктуре, оборудованию, информационно-образовательной среде.

Требования к материально-техническому оснащению учебного процесса включают создание условий, обеспечивающих возможность:

- создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и звука, выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением, осуществление информационного взаимодействия в локальных и глобальных сетях и др.);

- получения информации различными способами (поиск информации в локальных и глобальных информационно-телекоммуникационных сетях, работа в библиотеке и др.);

- проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и традиционного измерения;

- наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определения местонахождения, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений;

- создания материальных объектов, в том числе произведений искусства;

- обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов;

- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной связью;

- исполнения, сочинения (аранжировки) музыкальных произведений с применением традиционных инструментов и цифровых технологий (для образовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования; для профильных образовательных учреждений);

- физического развития обучающихся и воспитанников, участия в спортивных соревнованиях и играх;

- размещения, систематизирования и хранения (накапливания) учебных материалов и работ обучающихся, воспитанников и педагогических работников (в том числе создание резервных копий);

- организации отдыха, досуга и питания обучающихся и воспитанников, а также работников образовательного учреждения.

Требования к информационному обеспечению учебного  процесса -

возможность в электронной форме:

- управлять учебным процессом;

- создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и презентации;

- формировать и отрабатывать навыки клавиатурного письма;

- создавать, обрабатывать и редактировать звук;

- создавать, обрабатывать и редактировать растровые, векторные и видеоизображения;

- индивидуально и коллективно (многопользовательский режим) создавать и редактировать интерактивные учебные материалы, образовательные ресурсы, работы со статическими и динамическими графическими и объектами;

- работать с геоинформационными системами, картографической информацией, планами объектов и местности;

- визуализировать исторические данные (создавать ленты времени и др.);

- размещать, систематизировать и хранить (накапливать) материалы учебного процесса (в том числе работы обучающихся и педагогических работников, используемые участниками учебного процесса информационные ресурсы);

- проводить мониторинг и фиксировать ход учебного процесса и освоения основной образовательной программы общего образования;

- проводить различные виды и формы контроля знаний, умений и навыков, осуществлять адаптивную (дифференцированную) подготовку к государственной аттестации;

- осуществлять взаимодействие между участниками учебного процесса, в том числе дистанционное (посредством локальных и глобальных сетей) использование данных, формируемых в ходе учебного процесса для решения задач управления образовательной деятельностью;

- осуществлять взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими управление в сфере образования.

Если все требования в материально-техническом и информационном обеспечении  разделить на два блока, то в первом конкретно указано, что должно иметь образовательное учреждение: информационно- библиотечные центры с медиатекой, учебные кабинеты с АРМ учителя и ученика и помещения для внеурочной деятельности, техническое оснащение и полные комплекты оборудования для всех предметных областей и внеурочной деятельности, цифровые образовательные ресурсы, ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы.     Во втором блоке прописано, что должны обеспечивать созданные в образовательном учреждении условия: возможность реализации ООП, достижения требований к результатам, осуществления управления, выполнения СанПиН. При этом учитываются ориентиры, характерные для основной ступени, – формирование ИКТ-компетенции, подготовка к профильному обучению, профориентация.

Таким образом, материально-технические условия реализации основной образовательной программы основного общего образования должны обеспечивать:

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования;

2) соблюдение: санитарно-эпидемиологические требований образовательного процесса (требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, размещению и архитектурным особенностям здания образовательного учреждения, его территории, отдельным помещениям, средствам обучения, учебному оборудованию);

Несоблюдение данных требований не обеспечит в полной мере реализацию требований к результатам освоения основной образовательной программы.

Материально-технические условия    в образовательном учреждении должны быть приведены в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы образовательного учреждения, необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. Основанием необходимого оборудования и оснащения являются требования ФГОС ООО, требования и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277. Оснащение образовательных учреждений лабораторным, демонстрационным оборудованием и наглядными пособиями, необходимыми для реализации ФГОС  СОО, в части нецифровой техники определяется Федеральными требованиями  к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений, санитарно-эпидемиологическими требованиями  к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, Федеральными требованиями к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников и  Рекомендациями по оснащению общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для реализации федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. Учебно-методические и цифровые ресурсы формируются согласно перечням рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов.

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса должно обеспечивать возможность осуществлять образовательную деятельность, организовывать отдых, питание и физическое развитие.

Задача, стоящая перед образовательным учреждением в области материально-технического обеспечения при выведении ФГОС СОО -  приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ООО с требованиями ФГОС СОО.

Решение данной задачи обеспечивается пошаговыми действиями.

ПЕРВЫЙ ШАГ соответствует по времени 1 подготовительному этапу реализации проекта. Деятельность ОУ будет сопряжена с проведением самоэкспертизы материально-технического оснащения с учетом требований к минимальной оснащенности учебного процесса; проведением самоэкспертизы школьного здания, оборудования и  материально-технического оснащения на соответствие условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников, санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС, разработкой локальных актов, устанавливающих требования   к различным объектам инфраструктуры образовательного учреждения с учетом требований к минимальной оснащенности учебного процесса, созданием  Плана финансово-хозяйственной деятельности с учетом требований ФГОС СОО  к материально-техническому оснащению.

При проведении самоэкспертизы необходимо руководствоваться нормативно-правовой базой:

Приказ Минобрнауки России от 27 декабря 2011 г. № 2885 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию,; Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 мая 2012 г. N 413 г. Москва "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования" (с изменениями и дополнениями: приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 года № 1645, приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 года № 1578);

Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28.06.2016 года № 2/16-з)

Требованиями к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента государстве6нного стандарта общего образования;

Письмом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.11.2011 № МД-1552/03 «Об  оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием»;

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. N 2106 г. "Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников";

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях";

ГОСТ Р53626-2009 «Информационно-коммуникативные технологии в образовании. Технические средства обучения. Общие положения»,

СанПин 2.2.2/2.4. 1340/03 Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»,

# Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. №1067 "Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию".

Необходимо также, на основе санитарно-эпидемиологических требований оценить наличие и размещение помещений для осуществления образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещённость и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий, которые должны обеспечивать возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и вне  урочной деятельности для всех участников образовательного процесса.

В гимназии 15  специализированных кабинета. Все учебные кабинеты полностью оснащены методическими пособиями и демонстрационным  материалом по предметам. Кабинеты химии, физики, биологии  на 100 %  укомплектованы учебным и лабораторным оборудованием для проведения учебно-исследовательских работ. Однако, на данный период, не все учебные кабинеты с автоматизированным рабочим местом учителя  (26%). При этом  65% учебных кабинетов оснащены персональными компьютерами с интерактивным оборудованием.

Два компьютерных  класса полностью оснащены современной техникой и лицензионным программным обеспечением. В настоящее время на 1 компьютер приходится 10 детей – показатель выше областного уровня.

В локальную  сеть  включено 45 компьютеров (100%), все они  имеют выход в Интернет (100%),  медиатека составляет 262 экземпляра.

Учащимися  активно используются, оснащённые современным спортивным оборудованием, спортивный и тренажерный залы. Имеются  в наличии теннисные столы для совершенствования мастерства юных спортсменов.

Ежегодное пополнение материально-технической базы,  проведение строительно-ремонтных работ, осуществляемые за счёт бюджетных и внебюджетных средств, позволяют поддерживать помещения и территорию школы на высоком уровне, создавая и улучшая условия для успешной учёбы и активного отдыха учеников.

В настоящее время материально-техническая база и информационное обеспечение соответствует требованиям ФГОС ООО на 67,2%. Таким образом, анализ материально-технического обеспечения школы для реализации ФГОС свидетельствует о том, что необходима целенаправленная работа  школы по усовершенствованию оснащения образовательного процесса материально-технической и информационной базой.

После проведения инвентаризации имеющихся условий реализации ООП ОУ, для обеспечения выполнение требований стандарта в части условий реализации образовательных программ необходимо разработать локальные акты и должностные инструкции, устанавливающие требования к различным объектам инфраструктуры ОУ с учетом федеральных требований к минимальной оснащенности учебного процесса, например:

- положение о культурно-досуговом центре;

- информационно-библиотечном центре;

- физкультурно-оздоровительном центре;

- учебном или учебно-методическом кабинете и др.

В соответствии с Федеральными, региональными, муниципальными, локальными актами, на основе самоэкспертизы образовательного учреждения необходимо составить План финансово-хозяйственной деятельности, где  установить предмет закупок, количество и стоимость закупаемого оборудования и работ для обеспечения требований ФГОС СОО, вычислить величину  затрат  на обеспечение требований к условиям реализации  ООП в соответствии с ФГОС, соотнести необходимые  затраты  с региональным и муниципальным графиками внедрения  ФГОС, распределить средства на обеспечение требований  ФГОС по годам.

Образовательным учреждением самостоятельно определяются необходимые меры и сроки по приведению материально-технических условий реализации основной образовательной программы основного общего образования в соответствие с требованиями Стандарта. Таким образом,  понятно, что на создание условий для введения ФГОС необходимы значительные материальные и финансовые ресурсы, которые невозможно выделить единовременно и одновременно реализовать существующие потребности образовательных учреждений. Поэтому создавая План финансово-хозяйственной деятельности, необходимо учесть очередность обеспечения условий введения ФГОС и   эффективность  расходования бюджетных средств.

Рейтинг обеспечения условий введения ФГОС (по результатам интернет анкетирования)  показал, что из материально-технических показателей требованиям ФГОС на первом месте стоит оборудование рабочего места учителя: скоростной интернет с возможностью его использования во время занятий, локальная сеть, эргономичная мебель, затем -  оснащение кабинетов интерактивными средствами обучения.

ВТОРОЙ ШАГ соответствует по времени основному этапу. Деятельность ОУ  на данном этапе будет направлена  на приобретение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС ООО, обеспечению укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП ООО, обеспечению контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в Интернете. Для решения этих задач необходимо составить  План финансово-хозяйственной деятельности на соответствующий год и плановый период, закупить материально-техническое оборудование в соответствии с учетом требований к минимальной оснащенности учебного процесса самостоятельно или посредством торгов, закупить учебники рекомендованные (допущенные) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы основного общего образования, установить фильтры на вновь приобретенное компьютерное оборудование, регулировать  процесс закупок и  контроль  за его осуществлением.

ТРЕТИЙ ШАГ соответствует заключительному этапу. На этом этапе  материально-техническое оснащение и информационное обеспечение  должно быть приведено в полное  соответствие материально-технической базы реализации ООП СОО с требованиями ФГОС СОО. При этом необходимо провести  диагностику  материально-технического оснащения и внести, при необходимости, коррективы в план-прогноз, прогноз дальнейшего совершенствования материально-технической базы УО

Финансово-экономическое сопровождение проекта

Реализация Федерального  государственного образовательного стандарта основного общего образования возможна  только при выполнении требования к условиям реализации основной образовательной  программы основного общего образования, в том числе и финансовым.

Финансово-экономическая составляющая ФГОС  призвана, с одной стороны, обеспечивать государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного общедоступного основного общего образования, обеспечивать образовательному учреждению возможность исполнения требований Стандарта; обеспечивать реализацию обязательной части основной образовательной программы основного общего образования и части, формируемой участниками образовательного процесса, включая внеурочную деятельность; с другой стороны,  должна отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной образовательной программы основного общего образования, а также механизм их формирования.

Правовой основой финансирования ФГОС являются Конституция РФ,  Бюджетный кодекс,  Закон  об образовании  в Российской Федерации. Чтобы создать оптимальные  условия для введения ФГОС, необходимы значительные материальные и финансовые ресурсы. Но проблема заключается в том, что, во-первых, невозможно одномоментно  и одновременно во всех  школах реализовать существующие потребности  и запросы образовательных организаций, а во-вторых, пока не удается создать идеальный или хотя бы приближенный к идеальному механизму нормативно-подушевого финансирования. Поэтому материально-техническое оборудование школ в настоящее время не соответствует требованиям ФГОС.

Минимально необходимые затраты, связанные с реализацией образовательных программ стандартного качества и объема, включают в себя оплату труда работников, расходы на учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов – это задача муниципалитетов).

Региональный норматив финансового обеспечения на 1 обучающегося  определяется на основе стоимости образовательной услуги и   расходов на обеспечение учебного процесса (учебных расходов).

Норматив (N) = Стоимость образовательной услуги + Учебные расходы.

В соответствии с данным Порядком при расчете  норматива учитывается ответственность образовательных учреждений к определенному типу и виду, так , например, должностной оклад  педагогическим работникам гимназий, классов профильного обучения, школ и классов с углубленным изучением отдельных предметов, ресурсных центров, работающим по специальным программам,  увеличивается  на 15 процентов;

Кроме того стоимость образовательной услуги включает:

- число часов по базисному учебному плану при шестидневной рабочей неделе;

- средний должностной оклад учителя Средний должностной оклад учителей гимназий, ресурсных центров, школ с углубленным изучением отдельных предметов, областных экспериментальных площадок, классов профильного обучения, классов с углубленным изучением отдельных предметов;

- сумма тарифов страховых взносов в Пенсионный Фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. и страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с I классом профессионального риска;

- количество месяцев в году;

- наполняемость класса, установленная в соответствии с законодательством Российской Федерации в области образования;

- региональные коэффициенты удорожания (районный коэффициент и процентная надбавка за стаж работы в районах Дальнего Востока;

- коэффициент увеличения фонда оплаты труда работников образовательного учреждения (за исключением учителей) на величину стимулирующей части фонда оплаты труда ,

- коэффициент увеличения фонда оплаты труда учителей на величину

стимулирующей части фонда оплаты труда, определенный 70:30

Обоснование мониторинга и контроля

Мониторинг обеспечивает постоянный и непрерывный процесс наблюдения,  изучения,  сбора информации,   анализа   и регулирования процесса внедрения ФГОС с целью оперативного реагирования на возникающие проблемы и определения путей решения данных проблем.

Мониторинг осуществляется с целью  контроля реализации основных направлений внедрения ФГОС СОО:

- организационное;

- кадровое;

- материально-техническое;

- финансово-экономическое;

- нормативно-правовое;

- информационное.

Система мониторинга спланирована на три этапа:

- подготовительный  -

- основной -

- заключительный -

Мониторинг будет осуществляться по следующим направлениям:

- распределение функционала членов рабочей группы, планирование работы;

- мониторинг   базовых компетентностей педагогов,  повышения их квалификации осуществляется поэтапно заместителем  директора по УВР,  курирующим  научно-методическую деятельность организации;

- соответствие материально-технического обеспечения основного образования требованиям к ресурсному обеспечению ФГОС СОО и определение потребности в развитии образовательных ресурсов;

- выявление финансовых потребностей к введению ФГОС СОО;

- мониторинг нормативно-правового обеспечения внедрения ФГОС осуществляется директором школы постоянно;

- мониторинг методического обеспечения осуществляется заместителем директора по УВР;

- сбор информации о  реализации основной образовательной программы в следующих формах:  наблюдение образовательного процесса,  собеседование с учителями и классными руководителями, кураторами параллели от администрации;  краткие отчеты педагогов школы,  анкетирование учащихся и родителей.  Сбор информации   осуществляет руководитель рабочей группы;

- анализ  полученной информации,  информирование членов   Координационного  совета введения ФГОС СОО руководителем рабочей группы;

- изучение отношения участников образовательного процесса к процессу и результативности внедрения ФГОС осуществляется классными руководителями,  руководителями  методических объединений   не реже двух раз в год.

Результаты мониторинга оформляются в виде справок,  отчетов,  аналитических материалов, презентаций, фото и видео альбомов, дневников наблюдений и   представляются во время публичных отчетов, на сайте школы.

По результатам мониторинга принимаются управленческие решения, которые  оформляются в приказах, копии приказов  хранятся в специальных файловых папках.  За хранение результатов мониторинга отвечает  председатель  Координационного  совета  введения ФГОС СОО

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Создание условий для внедрения ФГОС СОО является первоочередной задачей политики государства.

В нормативных документах подчёркивается важность развития инфраструктуры  и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих максимально равную доступность услуг   среднего общего образования.

Государство и общество обязаны ответить на вызовы времени и достойно решить проблемы внедрения ФГОС СОО, что обусловит дальнейшее развитие российской школы.

Большинство российских школ не готовы и не могут обеспечить на должном уровне внедрение ФГОС СОО из-за имеющегося ряда проблем

Разработанный нами проект даёт возможность решить проблемы эффективного внедрения стандартов второго поколения в основной школе, В первую очередь на этапе подготовки к переходу на стандарты второго поколения, так как от качества этой работы будут зависеть второй и третий шаг. Созданная модель предлагает пошаговую инструкцию с минимизацией рисков. Учитывает экономное расходование средств, что позволяет применить данный проект в любом образовательной организации.

Введение ФГОС СОО является сложным и многоплановым процессом.  Важнейшим фактором, обеспечивающим его успешность, является системность подготовки к введению ФГОС СОО  и комплексность всех видов сопровождения (обеспечения) введения ФГОС СОО.

В дальнейшем образовательным учреждениям предстоит внедрение ФГОС среднего общего образования.

РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ

В результате работы над проектом была создана модель  внедрения ФГОС СОО, которая включает в себя следующие разработки -

- критерии  и анкета «Готовность к введению ФГОС СОО»;

- нормативно-правовая база  ОУ в соответствие с законодательством (создано 4 локальных акта, 5 должностных инструкций работников ОУ, 9 образцов приказов по введению ФГОС СОО);

- общий  план мероприятий поэтапного  внедрения ФГОС СОО;

- график по формированию материально-технического и информационного обеспечения ФГОС СОО;

- финансовый план-прогноз повышения квалификации педагогов (период 5 лет);

- аналитическая таблица «Оценка материально-технических условий реализации ООП» со сметой расходов;

- система контроля и мониторинга внедрения ФГОС СОО;

Риски и  пути  их минимизации

| Риски | Мероприятия по минимизации рисков |
| --- | --- |
| Методическая неготовность педагогов к введению ФГОС СОО | Курсы повышения квалификации, проведение школьных годичных семинаров по обучению системно-деятельностному подходу в образовании |
| Психологическая неготовность педагогов к введению ФГОС СОО | Тренинги, анкетирование, занятия психологической разрядки |
| Использование оборудования не в полном объёме | Организация работы тьюторов, мастер-классы по обмену опытом |

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ДОКУМЕНТОВ

И ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ

1. Законы и подзаконные акты:

  - Закон Об образовании в РФ  от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ.

  - Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р).

  - Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (утверждена Президентом Российской Федерации 4 февраля 2010 года, Пр-271)

  - План действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы (утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2010 г. № 1507-р «О реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»).

  - Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 февраля 2013 № 98 «О рабочей группе по разработке порядка разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра основных образовательных программ»

  - Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования».

  - Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227-р).

  - Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537).

  - Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации (утверждена Президентом Российской Федерации 7 февраля 2008 г. № Пр-212).

  - Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

  - Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки».

  - ФГОС ООО (приложение к приказу Министерства образования и науки России от 17 декабря 2010 г. № 1897).

  - Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 годы (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. № 61);

  - ФЗ «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ.

2. Учебники, монографии и литература:

  - Десять базовых признаков эффективного управления: Реализация стандарта второго поколения / Под общ. ред. Р. Г. Чураковой. – М.: Академкнига/Учебник, 2012. – 136 с. – (Сер. «Библиотека руководителя и методиста. Введение ФГОС»)

  - Лапыгин Ю.Н. Теория организации. Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 222 с. — (Высшее образование)

  - Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа /Сост. Е. В. Савинов. – М.: Просвещение, 2011.

  - Проектирование основной образовательной программы образовательного учреждения / Под общ. ред. проф. Р. Г. Чураковой. – М.: Академкнига/Учебник, 2012.

  - Управление введением стандарта второго поколения в образовательном учреждении / Под общ. ред. Р. Г. Чураковой. – М.: Академкнига/Учебник, 2012. – 128 с. – (Сер. «Библиотека руководителя и методиста. Введение ФГОС»)

3. Периодические издания:

  - Управление школой, январь, 2013.

  - Практика административной работы в школе, № 8 (87), 2012

Общий план мероприятий

по введению Федерального государственного стандарта

основного общего образования (ФГОС СОО)

| I.Управление введением ФГОС Задача: Обеспечить эффективное управление введением ФГОС СОО, привести нормативно-правовую базу образовательного учреждения в соответствие с законодательством. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Координация действий педагогов по достижению стратегической цели | 1.1.Анализ исходного состояния образовательного учреждения (мониторинг кадровых, материально- технических, финансовых условий) 1.2.Создание координационного совета по введению ФГОС 1.3. Разграничение полномочий членов коллектива: -создание ВТК по разработке Основной образовательной программе; - планирование и организация работы МО по определению списка учебников, соответствующих требованиям ФГОС, по разработке рабочих программ учебных курсов; -планирование и организация работы профессиональных команд по разрешению конкретных проблем подготовки к внедрению ФГОС: структуры, содержания, технологий, инструментария для диагностики результатов. 1.4.Проведение мониторинга и контроля введения ФГОС | Октябрь 2017 Октябрь 2017 Ноябрь 2017-май 2018 2018 | Администрация Администрация Координационный совет Администрация |
| 2 | Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС | 2.1.Внесение изменений и дополнений в Устав образовательного учреждения. ( если необходимо) 2.2. Разработка Основной образовательной программы среднего общего образования . 2.3. Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС среднего общего образования и квалификационным характеристикам 2.4. Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС СОО 2.5 Разработка локальных актов ОУ, устанавливающих требования к объектам инфраструктуры ОУ с учетом требований к минимальной оснащенности учебного процесса (в том числе положений о культурно-досуговом центре, информационно-библиотечном центре, физкультурно-оздоровительном центре, учебном кабинете и др.) 2.6.Разработка в ОУ локальных актов : - учебного плана; - рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей; - годового календарного учебного графика; - положения о внеурочной деятельности обучающихся; - положения об организации текущей и итоговой оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы; - положения об организации домашней работы обучающихся; - положения о формах получения образования; - положения о портфолио учащихся; - положения о внутришкольном мониторинге внедрения ФГОС СОО, профили учебного плана -положения о внутришкольном контроле. | до 30.12.2019 апрель 2019 апрель 2019 февраль 2018 апрель 2018 Март 2019 | Администрация Координационный совет |
|  | II.Информационное, научно-методическое, психологическое сопровождение деятельности педагогов Задача: создать в образовательном учреждении условия обеспечения готовности педагогов к переходу на ФГОС СОО |  |  |  |
|  | 1.Кадровое обеспечения | 2.1.1.Комплектование штатов 2.1.2.Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУ в связи с введением ФГОС СОО 2.1.3.Обеспечение повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУ в связи с введением ФГОС СОО 2.1.4.Определение индивидуального образовательного маршрута учителя 2.1.5.Аттестация педагогических кадров | Август 2018 2019-2020 2019-2020 2013-2019 На начало учебного года | Администрация Зам.директора по УВР Зам.директора по УВР Руководители МО |
|  | 2.Информационное сопровождение деятельности педагогов | 2.2.1.Размещение на сайте школы и в локальной сети информационных материалов о введении ФГОС СОО 2.2.2.Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС СОО | Постоянно | Отв. за ведение сайта |
|  | 3.Теоретическая подготовка к введению ФГОС | 2.3.1.Изучение документов, связанных с введением ФГОС ООО 2.3.2.Обзор литературы по вопросам ФГОС | 2019-2020 По плану МР | Зам.директора по УВР |
|  | 4.Практическое обеспечение деятельности педагогов | 2.4.1.Организация и проведение - педагогических советов по вопросам реализации ФГОС - психолого-педагогических практикумов - научно-практических семинаров - творческих отчетов 2.4.2.Представление опыта работы учителей начальной и основной школы 2.4.3.Защита проектов по вопросам ФГОС СОО | По плану работы школы По плану работы школы По плану работы школы | Директор Зам.директора по УВР Координационный совет |
|  | 5.Психологическое сопровождение ФГОС | 2.5.1.Проведение тренингов 2.5.2.Обобщение опыта внедрения ФГОС 2.5.3.Обсуждение результатов внедрения ФГОС СОО 2.5.4.Делегирование полномочий по руководству ВТК и ПК педагогам школы 2.5.5.Прозрачность стимулирования в фонде оплаты труда 2.5.6.Внешнее стимулирование: грамоты, награды, доска почета и т.д. | По плану работы школы | Администрация школы |
|  | III.Материально-техническое обеспечение введения ФГОС СОО Задача: Привести материально-техническую базу школы в соответствие с требованиями ФГОС СОО. |  |  |  |
|  | Обеспечение соответствия материально-технической базы ОУ требованиям ФГОС СОО | 3.1.Проведение самоэкспертизы готовности школы к введению ФГОС 3.2.Анализ материально-технического оснащения и потребности в новом оборудовании для введения ФГОС 3.3.Создание плана-прогноза материально-технического оснащения инфраструктуры школы на 5 лет | Октябрь-декабрь 2018 Декабрь 2018 | Администрация школы |
|  | IY,Финансово-экономическое сопровождение введения ФГОС Задача: Обеспечить финансово-экономическое сопровождение введения ФГОС СОО |  |  |  |
|  | Эффективное расходование финансовых средств | 4.1.1.Совершенствование нормативно-правовой базы оплаты труда в образовательном учреждении 4.1.2.Разработка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих установление заработной платы работников образовательного учреждения , в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования 4.1.3.Организация повышения квалификации педагогических кадров 4.1.4.Определение списка учебников для реализации ФГОС и сметы расходов на их приобретение 4.1.5.Материально- техническое обновление инфраструктуры 4.1.6.Корректировка планов-прогнозов развития школы | 2018-2019 2018-2019 2018-2019 Февраль 2018-2019 2018-2019 | Администрация школы Администрация школы Директор |
|  | Y.Мониторинг и контроль введения ФГОС Задача: Провести мониторинговые исследования и организовать контроль хода реализации проекта |  |  |  |
|  | 1.Мониторинг | 5.1.1.Распределение функционала членов рабочих групп, планирование работы 5.1.2.Мониторинг базовых компетентностей педагогов, повышения их квалификации осуществляется поэтапно 5.1.3.Соответствие МТ обеспечения основного образования требованиям к ресурсному обеспечению ФГОС СОО и определение потребности в развитии образовательных ресурсов; 5.1.4.Выявление финансовых потребностей к введению ФГОС СОО; 5.1.5.Мониторинг нормативно-правового обеспечения внедрения ФГОС 5.1.6.Мониторинг методического обеспечения 5.1.7.Сбор информации о реализации основной образовательной программы в следующих формах: наблюдение образовательного процесса, собеседование с учителями и классными руководителями, кураторами параллели от администрации; краткие отчеты педагогов школы, анкетирование учащихся и родителей. 5.1.8.Анализ полученной информации, информирование членов Координационного совета введения ФГОС СОО руководителем рабочей группы; 5.1.9.Изучение отношения участников образовательного процесса к процессу и результативности внедрения ФГОС | 2018-2019 Поэтапно 2018-2019 2018-2019 2013-2019 2018-2019 Май 2018-2019 В течение уч.года 2018-2019 раза в год | Координационный совет зам. директора по УВР Администрация школы Администрация школы Директор школы Руководители рабочих групп Координационный совет Кл. руководители, руководители МО |
|  | Контроль введения ФГОС СОО | 5.2.1.Организация внутришкольного контроля | По плану ВШК на каждый учебный год | Администрация школы |

График по формированию материально-технического и информационного обеспечения ФГОС СОО.

| Направление мероприятий | Мероприятия | Сроки реализации | Ответственные | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Материально- техническое обеспечение введения ФГОС | Наличие локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры общеобразовательного учреждения с учетом требований к минимальной оснащенности образовательного процесса | Октябрь, 2017 | Зам.директора по УВР, ТГ учителей | Приказ об утверждении локальных актов, перечень локальных актов, локальные акты |
|  | Анализ оснащённости общеобразовательного учреждения в соответствии с требованиями к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений | Октябрь, 2017 | Зам.директора по УВР | Информационно-аналитическая справка о материально-техническом обеспечении ОУ в соответствии с требованиями ФГОС СОО. План финансово-хозяйственной деятельности на год и плановый период. Оформление заказа на материальное и техническое оборудование |
|  | Обеспечение соответствия материально-технической базы ОУ требованиям ФГОС | Поэтапно | Зам.директора | Обеспеченность в соответствии с требованиями к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений |
|  | Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС: условия физического воспитания; обеспеченность горячим питанием; наличие лицензированного медицинского кабинета; динамическое расписание учебных занятий; учебный план, учитывающий полидеятельностное пространство. | постоянно 2018-2020 | Директор Зам.директора | Программа производственного контроля, план мероприятий по устранению выявленных несоответствий, Информационно-аналитическая справка о материально-техническом обеспечении ОУ в соответствии с санитарными требованиями, нормами охраны здоровья обучающихся. |
|  | Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников | Постоянно | Директор Зам.директора | Информационно-аналитическая справка о материально-техническом обеспечении ОУ в соответствии с требованиями противопожарным нормам и нормами охраны труда работников План мероприятий по устранению выявленных несоответствий, информация о соответствии |
|  | Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами | Поэтапно | Зам.директора по методической работе | Информация об укомплектованности библиотеки с указанием доли обеспеченности по каждому предмету учебного плана ООП С ОО |
|  | Наличие доступа ОУ к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных и региональных базах данных | постоянно | Зам. директора по информатизации | Перечень доступных и используемых ЭОР |
|  | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в Интернете | постоянно | Зам.директора по УВР | Информация о системе ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно- нравственного развития и воспитания обучающихся |

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И МОНИТОРИНГА ВНЕДРЕНИЯ ФГОС СОО

| Вид контроля (Мониторинга) | Объекты контроля | Цели контроля | Субъекты контроля | Процедуры или методы сбора информации для контроля | Периодичность контроля или сроки начала и окончания контроля |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовительный этап |  |  |  |  |  |  |  |
| Предварительный |  |  |  |  |  |  |  |
| Организационные | Совет, рабочая группа | Проверить распределение функционала членов рабочей группы Планирование работы | Директор, зам. директора | Работа с документацией (план работы) Собеседование | До 10.10.2018 |  |  |
| Кадровые | Учителя основной школы | Выявление потребности в повышении квалификации, наличия базовых компетентностей педагогов | Зам. директора | Работа с документацией (личные дела.) | До 10.09.2018 |  |  |
|  | Степень заинтересованности педагогов к введению ФГОС | Выявить отношение педагогов к введению ФГОС и проблемы педагогов в связи с введением ФГОС СОО. | Зам. директора, психолог | Анкетирование, собеседование, наблюдение | В начале 2016/17 учебного года |  |  |
| Материально-технические | Степень обеспеченности необходимыми материально-техническими ресурсами. Степень обеспеченности учебниками для 5 класса | Выявить соответствие МТ обеспечения основного образования требованиям к ресурсному обеспечению ФГОС СОО и определить потребности в развитии образовательных ресурсов | Зам. директора Рабочая группа | Работа с документацией (паспорт кабинета, каталог библиотеки) Проверка кабинетов. Заказ МТО | До 15.11.2018 |  |  |
| Финансово-экономические | Финансовое состояние ОУ | Выявить финансовые потребности к введению ФГОС СОО | Директор Рабочая группа Экономист | Работа с финансовыми документами |  | До 01.11.2019 |  |
| Нормативно-правовые | Пакет локальных актов | Проанализировать и определить необходимость в коррекции локальных актов ОУ | Директор Рабочая группа | Работа с пакетом документов (локальные акты) |  | До 10.10.2020 |  |
|  | Степень обеспеченности программно-методическими материалами для 10-11 классов по профилям | Выявить наличие, комплектность, достаточность необходимого методического обеспечения: программы, УМК по всем предметам 10-11 классов по профилям | Зам. директора Рабочая группа | Работа с докум. Собеседование |  | До 01.10.2020 |  |
| Информационные | Степень информированности | Выявить способы информирования и определить их эффективность | Рабочая группа | Содержание и уровень посещаемости школьного сайта Публикации в СМИ Информационные стенды Анкетирование |  | В течение года |  |
| Текущий |  |  |  |  |  |  |  |
| Организационные | Совет, рабочая группа | Проверить выполнение плана работы и определить необходимость корректировки плана | Директор, Зам. директора Рабочая группа | Работа с документацией (план работы) Собеседование |  | 10.10.2019 |  |
| Кадровые | Учителя основной школы | Выявление выполнения плана повышения квалификации, динамики базовых компетентностей педагогов | Зам. директора | Работа с документацией |  | 11.01.2019 |  |
|  | Степень заинтересованности педагогов к введению ФГОС СОО Степень сопротивления | Выявить изменения отношения педагога к введению ФГОС и проблемы педагога в связи с введением ФГОС СОО. | Зам. директора, психолог | Анкетирование, собеседование, наблюдение |  | 01.02.2019 |  |
| Материально-технические | Степень обеспеченности необходимыми материально-техническими ресурсами Степень обеспеченности учебниками | Выявить выполнение заказа МТ обеспечения требованиям к ресурсному обеспечению ФГОС среднего образования | Зам. директора Рабочая группа | Работа с документацией (паспорт кабинета, каталог библиотеки) Проверка кабинетов |  | 11.01.2019 |  |
| Финансово-экономические | Финансовое состояние ОУ | Корректировка финансовых потребностей к введению ФГОС СОО | Директор Рабочая группа Бухгалтерия | Работа с финансовыми документами |  | Ежеквартально |  |
| Нормативно-правовые | Пакет локальных актов | Определить степень готовности локальных актов | Директор Рабочая группа | Работа с пакетом документов (локальные акты) |  | 11.01.2019 |  |
|  | Степень обеспеченности программно-методическими материалами | Проанализировать степень готовности методического обеспечения | Зам. директора Рабочая группа | Работа с докум. Собеседование |  | 11.01.2019 |  |
| Информационные | Степень информированности | Определить эффективность способов информирования | Рабочая группа | Содержание и уровень посещаемости школьного сайта. Публикации в СМИ. Информационные стенды Анкетирование |  | 11.01.2019 |  |
| Итоговый |  |  |  |  |  |  |  |
| Организационные | Совет, рабочая группа | Проверить выполнение плана работы | Директор, Зам. директора Рабочая группа | Работа с документацией (план работы) Собеседование |  | 10.05.2019 |  |
|  | Сформированность компетентностей у обучающихся 4 классов | Проанализировать результаты введения стандартов второго поколения на первой ступени обучения | Зам. директора | Итоговый контроль |  | 10.05.2019 |  |
| Кадровые | Учителя 3 ступени обучения | Выявить выполнение плана повышения квалификации, динамики базовых компетентностей педагогов | Зам. директора | Работа с документацией |  | 11.05.2019 |  |
|  | Степень заинтересованности педагогов к введению ФГОС СОО. Степень сопротивления | Выявить изменения отношения педагога к введению ФГОС и проблемы педагога в связи с введением ФГОС СОО | Зам. директора, психолог | Анкетирование, собеседование, наблюдение |  | В конце 2019- учебного года |  |
| Материально-технические | Степень обеспеченности необходимыми материально-техническими ресурсами. Степень обеспеченности учебниками для 5 класса | Выявить выполнение заказа МТ обеспечения требованиям к ресурсному обеспечению ФГОС среднего образования | Зам. директора Рабочая группа | Работа с документацией, проверка кабинетов |  | 11.05.2020 |  |
| Финансово-экономические | Финансовое состояние ОУ | Корректировка финансовых потребностей к введению ФГОС СОО | Директор Рабочая группа Бухгалтерия | Работа с финансовыми документами |  | Конец учебного года |  |
| Нормативно-правовые | Пакет локальных актов | Определить степень готовности локальных актов | Директор Рабочая группа | Работа с пакетом документов (локальные акты) |  | 11.05.2020 |  |
|  | Степень обеспеченности программно-методическими материалами | Проанализировать степень готовности методического обеспечения | Зам. директора Рабочая группа | Работа с докум. Собеседование |  | 11.05.2020 |  |
| Информационные | Степень информированности | Определить эффективность способов информирования | Рабочая группа | Содержание и уровень посещаемости школьного сайта. Публикации в СМИ. Информационные стенды Анкетирование |  | 11.05.2020 |  |
| Основной этап |  |  |  |  |  |  |  |
| Организационные | Сформированность компетентностей у обучающихся 10-11 классов | Проанализировать результаты введения стандартов второго поколения | Зам. директора | Стартовый и итоговый контроль |  | На начало и конец учебного года: |  |
| Кадровые | Учителя основной школы | Выявление потребности в повышении квалификации, наличия базовых компетентностей педагогов | Зам. директора | Работа с документацией (личные дела.) |  | На начало 2014, 2015, 2016, 2017 годов |  |
|  | Степень заинтересованности педагогов к введению ФГОС Степень сопротивления | Выявить отношение педагогов к введению ФГОС и проблемы педагогов в связи с введением ФГОС СОО. | Зам. директора, психолог | Анкетирование, собеседование, наблюдение |  | В начале и в конце учебных годов: 2019-2020 |  |
| Материально-технические | Степень обеспеченности необходимыми материально-техническими ресурсами. Степень обеспеченности учебниками 10-11 классов | Выявить соответствие МТ обеспечения основного образования требованиям к ресурсному обеспечению ФГОС СОО и определить потребности в развитии образовательных ресурсов | Зам. директора Рабочая группа | Работа с документацией (паспорт кабинета, каталог библиотеки) Проверка кабинетов. Заказ МТО |  | В начале и в конце учебных годов: |  |
| Финансово-экономические | Финансовое состояние ОУ | Выявить финансовые потребности к введению ФГОС СОО | Директор Рабочая группа Экономист | Работа с финансовыми документами |  |  |  |
| Нормативно-правовые | Пакет локальных актов | Проанализировать и определить необходимость в коррекции локальных актов ОУ | Директор Рабочая группа | Работа с пакетом документов (локальные акты) |  |  |  |
|  | Степень обеспеченности программно-методическими материалами для: 10-11 классов | Выявить наличие, комплектность, достаточность необходимого методического обеспечения: программы, УМК по всем предметам соответствующей параллели | Зам. директора Рабочая группа | Работа с докум. Собеседование |  |  |  |
| Информационные | Степень информированности | Выявить эффективность способов информирования | Рабочая группа | Содержание и уровень посещаемости школьного сайта Публикации в СМИ Информационные стенды Анкетирование |  | В начале и в конце учебных годов: |  |
| Заключительный этап до 30 июня 2020 года |  |  |  |  |  |  |  |
| Организационные | Сформированность компетентностей у обучающихся 9 классов | Проанализировать результаты введения стандартов второго поколения на второй ступени обучения | Зам. директора | Стартовый и итоговый контроль |  | В начале и в конце 2018-2019 учебного года |  |
| Кадровые | Учителя средней школы | Выявить выполнение плана повышения квалификации, динамики базовых компетентностей педагогов | Зам. директора | Работа с документацией |  | 01.10.2019 |  |
|  | Степень заинтересованности педагогов к введению ФГОС СОО. Профили классов | Выявить изменения отношения педагога к введению ФГОС и проблемы педагога в связи с введением ФГОС СОО | Зам. директора, психолог | Анкетирование, собеседование, наблюдение |  | В конце 2019 -2020 учебного года |  |
| Материально-технические | Степень обеспеченности необходимыми материально-техническими ресурсами. Степень обеспеченности учебниками для 10 класса | Выявить выполнение заказа МТ обеспечения требованиям к ресурсному обеспечению ФГОС среднего общего образования | Зам. директора Рабочая группа | Работа с документацией, проверка кабинетов |  | 11.05.2020 |  |
| Финансово-экономические | Финансовое состояние ОУ | Корректировка финансовых потребностей к введению ФГОС СОО | Директор Рабочая группа Бухгалтерия | Работа с финансовыми документами |  | На начало и конец учебного года |  |
| Нормативно-правовые | Пакет локальных актов | Определить степень готовности локальных актов | Директор Рабочая группа | Работа с пакетом документов (локальные акты) |  | 11.11.2020 |  |
|  | Степень обеспеченности программно-методическими материалами | Проанализировать степень готовности методического обеспечения | Зам. директора Рабочая группа | Работа с докум. Собеседование |  | 11.05.2020 |  |
| Информационные | Степень информированности | Определить эффективность способов информирования | Рабочая группа | Содержание и уровень посещаемости школьного сайта. Публикации в СМИ. Информационные стенды Анкетирование |  | На начало и конец учебного года |  |